## front-end
Modulos | Paginas | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validacao | desenvolvedor | por fazer | estado
Livro | catalogo de livros - user | f | f | nt
| campos de pesquisa de livros - user | f | f | f
| caixa de livros - user |  | f | nt
| gerir requisicoes de livros - admin |  | pm | nt |  |  | f
| lita de livros - admin |  | f | nt |  | construir interfaces para gerir exemplares emprestados e disponiveis
| adicionar, editar livro - admin |  | f | f
estudante | pagina inicial - user |  | f | nt
| sobre-nos - user |  | f | nt
| contacte-nos - user |  | f | f
| loigin - user |  | f | f | u endereco?
| cadastro - user |  | f | f | u endereco?
| perfil - user |  | f | f
| lista de estudantes - admin |  | f | nt
funcionario | login - admin |  | f | f
| painel de controle(estatisticas) - admin |  |  | nt
| registar funcionarios - admin |  | f | f
| lista de funcionarios - admin |  | f | nt
| perfil - admin |  | f | f
| gerir registros de login/longout -admin |  | pm
legenda
u - uregente
ep - em progresso
f - feito
pm - por melhorar
nt - nao tem

## back-end
Modulos | Paginas | create | read | update | delete | desenvolvedor | legenda
Livro | catalogo de livros - user | nt |  | nt | nt |  | u - uregente
| campos de pesquisa de livros - user | nt |  | nt | nt |  | ep - em progresso
| caixa de livros - user |  |  | nt |  |  | f - feito
| gerir requisicoes de livros - admin | [5 empty] | pm - por melhorar
| lita de livros - admin | nt |  | nt |  |  | nt - nao tem
| adicionar, editar livro - admin |  |  |  | nt
estudante | pagina inicial - user | nt |  | nt | nt
| sobre-nos - user | nt | nt | nt | nt
| contacte-nos - user |  | nt | nt | nt
| loigin - user | nt |  | nt | nt
| cadastro - user |  | nt | nt | nt
| perfil - user | nt
| lista de estudantes - admin | nt |  | nt
funcionario | login - admin | nt |  | nt | nt
| painel de controle(estatisticas) - admin | nt |  | nt | nt
| registar funcionarios - admin |  | nt | nt | nt
| lista de funcionarios - admin | nt |  | nt
| perfil - admin | nt
| gerir registros de login/longout -admin | nt |  | nt | nt

## Base de dados
ep | gabriel