## Interface
Modulos | Paginas | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validacao | desenvolvedor | por fazer | estado
Livro | catalogo de livros - user | f | f | nt |  | plugin da foto de perfil para admin
| campos de pesquisa de livros - user | f | f | f |  | plugin da foto de perfil do estudante
| caixa de livros - user |  | f | nt |  | falta campo senha e confirmar senha no registo do estudante | chelene
| gerir requisicoes de livros - admin |  | pm | nt |  | cabecalho autenticado e do visitante no user | f
| lita de livros - admin |  | pm | nt |  | construir interfaces para gerir exemplares emprestados e disponiveis
| adicionar, editar livro - admin |  | f |  |  | plugin para fazer paginacao em catalogo de livros no user
estudante | pagina inicial - user |  | f | nt |  | foto de perfil no user
| sobre-nos - user |  | f | nt
| contacte-nos - user |  | f | f
| loigin - user |  | f | f
| cadastro - user |  | pm | pm
| perfil - user |  | pm | pm
| lista de estudantes - admin |  |  | nt
funcionario | login - admin
| painel de controle(estatisticas) - admin |  |  | nt
| registar funcionarios - admin |  | f | f
| lista de funcionarios - admin |  | f | nt
| perfil - admin |  | f | f
| gerir registros de login/longout -admin |  | pm