## front-end
Modulos | Paginas | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validacao | desenvolvedor |  | por fazer | estado
Livro | catalogo de livros - user | f | f | nt
| campos de pesquisa de livros - user | f | f | f
| caixa de livros - user |  | f | nt |  |  | falta campo de quantidade e exemplares didponiveis na tabela de livros
| gerir requisicoes de livros - admin |  | F | nt |  |  |  | f
| lita de livros - admin |  | f | nt |  |  | mover interfaces para a pasta view :
| adicionar, editar livro - admin |  | f | f
estudante | pagina inicial - user |  | f | nt
| sobre-nos - user |  | f | nt
| contacte-nos - user |  | f | f
| mensagens - admin |  | f
| loigin - user |  | f | f
| cadastro - user |  | f | f
| perfil - user |  | f | f
| lista de estudantes - admin |  | f | nt
funcionario | login - admin |  | f | f
| painel de controle(estatisticas) - admin |  | ep | nt | edmilson | 2019-05-10
| registar funcionarios - admin |  | f | f
| lista de funcionarios - admin |  | f | nt
| perfil - admin |  | f | f
| gerir registros de login/longout -admin |  | f
legenda
u - uregente
ep - em progresso
f - feito
pm - por melhorar
nt - nao tem

## back-end
Modulos | Paginas | create | read | update | delete | desenvolvedor | Data Limite | legenda
Livro | catalogo de livros - user | nt |  | nt | nt | gabriel | 2019-05-10 | u - uregente
| campos de pesquisa de livros - user | nt |  | nt | nt | gabriel | 2019-05-10 | ep - em progresso
| caixa de livros - user |  |  | nt |  | gabriel | 2019-05-10 | f - feito
| gerir requisicoes de livros - admin |  |  |  |  | gabriel | 2019-05-10 | pm - por melhorar
| lita de livros - admin | nt |  | nt |  | gabriel | 2019-05-10 | nt - nao tem
| adicionar, editar livro - admin |  |  |  | nt | gabriel | 2019-05-10
estudante | pagina inicial - user | nt |  | nt | nt | edmilson | 2019-05-10
| mensagens - admin | nt |  | nt |  | edmilson | 2019-05-10
| contacte-nos - user |  | nt | nt | nt | edmilson | 2019-05-10
| loigin - user | nt |  | nt | nt | jossias | 2019-05-10
| cadastro - user | pm(validacoes) | nt | nt | nt | jossias | 2019-05-10
| perfil - user | nt | f | pm(validacoes) | nt | jossias | 2019-05-10
| lista de estudantes - admin | nt | f | nt | ep | jossias | 2019-05-10
funcionario | login - admin | nt |  | nt | nt | folenge | 2019-05-10
| painel de controle(estatisticas) - admin | nt |  | nt | nt | folenge | 2019-05-10
| registar funcionarios - admin |  | nt | nt | nt | folenge | 2019-05-10
| lista de funcionarios - admin | nt |  | nt |  | folenge | 2019-05-10
| perfil - admin | nt |  |  |  | folenge | 2019-05-10
| gerir registros de login/longout -admin | nt |  | nt | nt | folenge | 2019-05-10

## Base de dados
f